Проект «Молодёжный голос»

Фрагменты проектной заявки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полное и сокращенное название организации / учебного заведения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр г. Петрозаводска» (МОУ ДОД «ДЮЦ»)

1.2. Почтовый адрес организации (с указанием индекса): 185000, г. Петрозаводск, ул. Петрова, 7б тел. 525156, 525038

2.2. Цели и задачи проекта Цели: Основной целью проекта является создание молодежной социологической службы, основной функцией которой будет проведение социологических исследований по тематике проблем и интересов молодежи. Задачи: Задача 1. Определить концепцию социологической службы, целей и тем исследований. Создать банк исследований по тематике проблем и интересов молодежи. Задача 2. Подготовить для работы в молодежной социологической службе не менее 20 молодых волонтеров, студентов и школьников. Задача 3. Провести не менее 3 социологических исследований по проблемам и интересам молодежи. Задача 4. Провести анализ и теоретическое обоснование проведенных исследований. Задача 5. Представить результаты исследований в публикациях и конференциях.

2.3 Ожидаемые результаты Будет создан банк социологических исследований по тематике проблем и интересов молодежи. Для работы в молодежной социологической службе будет подготовлено не менее 20 молодых людей. Для подготовки молодых добровольцев будет проведено 2 однодневных учебных семинара. Будет проведено не менее 3 социологических исследований по проблемам и интересам молодежи. Будет проведена теоретическая интерпретация полученных данных проведенных исследований. Результаты исследований будут представлены на конференциях для представителей органов власти и молодежных организаций, а также опубликованы в брошюре по итогам проекта.

3. ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Основной идеей проекта является: 1. Создание социологической службы. Проведение исследований прикладного характера, с последующей теоретической интерпретацией полученных данных. Привлечение молодежи для реализации социологических исследований. Прием заявок на проведение исследований от организаций заказчиков, с целью дальнейшего поддержания и развития проекта. 2. Создание базы для получения навыков работы социологом. То есть создание неформальной организации по обучению молодежи теоретическим и практическим основам социологии, по привитию им навыков общения, работы с информацией и умению обнаруживать и посильно решать проблемные ситуации. Т.е. мы видим создание своего рода социологического клуба заинтересованных, функциями которого являются: проведение исследований, работа со школами и учебными заведениями, контакты с другими молодежными объединениями, обучение, проведение семинаров. В рамках работы неформального обучающего клуба, проведение занятий в курсе обществознания у старшеклассников в школах города, а также привлечение к работе студентов учебных заведений.

1) Подготовительный этап. Мероприятие 1. Создание и печать информационных плакатов. Мероприятие 2. Проведение учебного сбора. 20 добровольцев пройдут обучение основам проведения социологических исследований в течение 1 дня. Будут привлечены преподаватели ПетрГУ. 2) Основной этап (как, каким образом и какими средствами мы будем осуществлять поставленные в проекте задачи) Мероприятие 3. Проведение обучения для добровольцев социологической службы Занятия с ребятами по теории проведения социологических исследований, обучение основным навыкам проведения анкетирования и интервьюирования. Мероприятие 4. Подготовка к проведению первого исследования. Совместно со специалистами будут разработаны программа исследования, материалы для анкетирования. Будет проведен инструктаж для добровольцев, которые будут задействованы в проведении исследования. Мероприятие 5. Проведение первого социологического исследования Определение проблемной ситуации, целей и задач исследования, разработка инструментария и программы, расчет выборки. Обработка и анализ данных, полученных в ходе исследования, составление отчетов. Мероприятие 6. Презентация результатов первого исследования Результаты исследования будут разосланы пресс-релизом по СМИ, полностью опубликованы на Интернет-странице проекта, в формате буклета разосланы по органам власти и НКО, занимающимся молодежными проблемами. Мероприятие 7. Проведение второго социологического исследования Определение проблемной ситуации, целей и задач исследования, разработка инструментария и программы, расчет выборки. Обработка и анализ данных, полученных в ходе исследования, составление отчетов. Мероприятие 8. Проведение методического семинара. Выявление проблем, возникших в ходе исследования у периодической группы, подробный разбор. Рефлексия проведенной работы. Приезд группы инноваторов для оценки проделанной работы, замечаний и предложений по планированию дальнейшей деятельности социологической службы. Мероприятие 9. Презентация результатов второго исследования Результаты исследования будут разосланы пресс-релизом по СМИ, полностью опубликованы на Интернет-странице проекта, в формате буклета разосланы по органам власти и НКО, занимающимся молодежными проблемами. Мероприятие 10. Проведение семинара по темам проведенных исследований Подведение итогов работы социологической службы за прошедший год. Анализ работы социологической службы. Определение направлений для работы на следующий год. Представление результатов исследований по проблемам и интересам молодежи. Предложения решения проблем молодежи. Мероприятие 11. Итоговая конференция Конференция по изучаемым проблемам молодежи, приглашение представителей от школ и организаций для обсуждения проблемных ситуаций. Выдача свидетельств о получении дополнительного образования и награждение активных членов социологического клуба.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Месяц | № | Мероприятие | Информация о мероприятии | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап: Предполагает создание социологической службы и создание базы обучения периодической группы. |
| сентябрь 2008 | 1 | Формирование инициативной группы | Создание коллектива желающего и способного реализовывать проект на практике. Выявление основных направлений и целей деятельности. | Координатор |
| сентябрь - октябрь 2008 | 2 | Создание банка социологических исследований по тематике проблем и интересов молодежи. | Определение тем исследований | Координатор и инициативная группа |
| сентябрь - октябрь 2008 | 3 | Создание информационных брошюр и плакатов, разработка интернет-странички | Создание имиджа проекта. Определение задач и проблем изучения социологической службой. | Координатор и инициативная группа |
| сентябрь - октябрь 2008 | 4 | Создание программы обучения молодежи по методологии и методике социологических исследований. | Составление образовательной программы для обучения периодической группы на один учебный год. С учетом тех, кто захочет продолжать свою деятельность в службе. | Координатор и инициативная группа |
| сентябрь-октябрь 2008 | 5 | Создание и согласование графика работы социологической службы на базе Детско-юношеского центра в соответствие с программой обучения | Согласование графика работы с другими организациями ДЮЦ. | Инициативная группа |
| сентября- октября 2008 | 6 | Налаживание контактов со школами одного из районов города. Формирование периодической группы | Распространение информации о деятельности социологической службы (плакаты и брошюры – в школах и университете). Проведение организационных собраний со школьниками и студентами. Отбор членов периодической группы на конкурсной основе в виде эссе и собеседование. Определение 15 человек, с которыми продолжается работа. | Координатор и инициативная группа |
| Основной этап: Деятельность социологической службы и социологического клуба |  |
| ноябрь - декабрь 2008 | 1 | Проведение обучения и тренингов по методологии и методике социологических исследований | Получение теоретической базы, необходимой для реализации проекта. Занятия с ребятами по теории проведения социологических исследований, обучение основным навыкам проведения анкетирования и интервьюирования. Проведение выездных семинаров. | Координатор, инициативная группа, консультант |
| декабрь – февраль 2008-09 | 2 | Проведение первого социологического исследования | Определение проблемной ситуации, целей и задач исследования, разработка инструментария и программы, расчет выборки. Обработка и анализ данных, полученных в ходе исследования, составление отчетов. | Координатор, инициативная группа, периодическая группа |
| февраль 2009 | 3 | Проведение семинара по проблемам проведения исследований (методический) | Семинар проводится с целью обучения и рефлексии, чтобы избежать ошибок при проведении последующих исследований. Выявление проблем, возникших в ходе исследования у периодической группы, подробный разбор. Награждение активных членов социологической службы. | Инициативная группа |
| февраль 2009 | 4 | Презентация результатов первого исследования | Результаты исследования будут разосланы пресс-релизом по СМИ, полностью опубликованы на Интернет-странице проекта, в формате буклета разосланы по органам власти и НКО, занимающимся молодежными проблемами. | Координатор, инициативная группа |
| март-май 2009 | 5 | Проведение второго социологического исследования | Определение проблемной ситуации, целей и задач исследования, разработка инструментария и программы, расчет выборки. Обработка и анализ данных, полученных в ходе исследования, составление отчетов. | Все участники проекта. |
| май 2009 | 6 | Презентация результатов второго исследования | Результаты исследования будут разосланы пресс-релизом по СМИ, полностью опубликованы на Интернет-странице проекта, в формате буклета разосланы по органам власти и НКО, занимающимся молодежными проблемами. | Координатор, инициативная группа |
| апрель2009 (с учетом подготовки) | 7 | Участие членов периодической группы в научно-практической конференции при университете. | Представление и обсуждение результатов исследований со специалистами. | Координатор, инициативная группа, периодическая группа |
| июнь – июль 2009 | 8 | Проведение третьего социологического исследования | Определение проблемной ситуации, целей и задач исследования, разработка инструментария и программы, расчет выборки. Обработка и анализ данных, полученных в ходе исследования, составление отчетов. | Инициативная группа |
| июль -август 2009 | 9 | Презентация результатов третьего исследования | Результаты исследования будут разосланы пресс-релизом по СМИ, полностью опубликованы на Интернет-страничке проекта, в формате буклета разосланы по органам власти и НКО, занимающимся молодежными проблемами. | Координатор, инициативная группа |
| июль 2009 | 9 | Проведение семинара по темам проведенных исследований | Подведение итогов работы социологической службы за прошедший год. Анализ работы социологической службы. Определение направлений для работы на следующий год. Представление результатов исследований по проблемам и интересам молодежи. Предложения решения проблем молодежи. | Координатор, инициативная группа |
| август 2009 | 10 | Финальное мероприятие – круглый стол | Встреча и семинар по изучаемым проблемам молодежи, приглашение представителей от школ и организаций для обсуждения проблемных ситуаций. Выдача свидетельств о получении дополнительного образования и награждение активных членов социологического клуба. | Все участники |