Проект «Я открываю  бизнес»

фрагменты проектной заявки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полное и сокращенное название организации / учебного заведения: Муниципальное учреждение «Центр содействия занятости молодёжи» МУ «ЦСЗМ»

1.2. Почтовый адрес организации (с указанием индекса): 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 38 телефон (с указанием кода): 8(8142)76-20-05 факс (с указанием кода): 8(8142)76-21-23 E-mail:cszm@yandex.ru http://cszm.karelia.ru

Цели и задачи проекта Цель проекта: Внедрение в городе Петрозаводске новой системы обучения будущих менеджеров, которая обеспечит высокое качество подготовки, отвечающее запросам организаций – работодателей. Задачи проекта: Организовать и провести обучающий курс по бизнес – проектированию для 50 молодых людей Привлечение не менее 5 бизнес – сообществ к образовательному процессу путём совместной разработки инновационных проектов Приобретению молодёжью (не менее 25 чел.) в возрасте от 18 до 23 лет практических навыков работы (умения находить оптимальные решения в ситуациях, связанных с практической деятельностью)

Ожидаемые результаты 1. Получение молодыми людьми (не менее 50 чел.) знаний об основных механизмах ведения, стратегии развития бизнеса. 2. Разработка и реализация студентами ВУЗов (не менее 25 чел.) бизнес – проектов (не менее 5). 3. Формирование квалифицированного кадрового потенциала для работодателей г. Петрозаводска.

«Я открываю бизнес» - это инновационный образовательный проект, позволяющий студентам применять полученные знания в процессе моделирования реалий бизнеса. Основная задача проекта - нацеленность на практический результат. Особенностью проекта является участие бизнес – сообществ в образовательном процессе: проведение мастер - классов, экспертная оценка бизнес – проектов, организация стажировок для студентов Петрозаводских вузов.

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Подготовительный этап (формирование команды проекта, оценка ресурсов, подготовка базы для начала реализации проекта) Мероприятие 1. Проведение совещания с оргкомитетом проекта. Проведение необходимо для распределения полномочий. Мероприятие 2. Определение состава бизнес – кураторов Тех, кто принципиально согласен на участие в проекте, формирование команд бизнес – кураторов. Проведение переговоров с представителями предприятий. Мероприятие 3. Презентация проекта в вузах города. В 2-х основных вузах будут проведены презентации проекта, в которых примет участие не менее 300 студентов. Желающие стать участниками проекта смогут получить и заполнить анкету. Мероприятие 4. Формирование команд. По итогам рассмотрения поступивших анкет, будет отобрано 10 команд по 5 человек в каждой. Критериями отбора будут: результаты учебной и практической деятельности, мотив участия в проекте.

2) Основной этап (как, каким образом и какими средствами мы будем осуществлять поставленные в проекте задачи) Мероприятие 5.Проведение образовательного курса Для всех участников проводится образовательный курс в области менеджмента, маркетинга, бизнес – планирования, стратегического управления (длительность обучающего курса 20 часов) Мероприятие 6. Конкурсный отбор Представители предприятий, далее бизнес - кураторы, проводят отборочный конкурс, в рамках которого предлагают командам небольшие бизнес - задания по развитию собственных предприятий. По результатам отборочного конкурса, бизнес - кураторы отбирают 5 лучших команд, которым будет предложена разработка конкурсных проектов. Мероприятие 7. Разработка участниками команд инновационных проектов Команды студентов под руководством бизнес - кураторов разрабатывают проекты, направленные на модернизацию технологий, развитие направлений или предприятия в целом. Мероприятие 8. Презентации инновационных проектов В результате все участники должны будут представить разработанные проекты. Оценивать работы будет Экспертный совет, в состав которого войдут представители бизнеса, власти, ВУЗов. Все участники проекта получат сертификаты. Команды, которые займут 1, 2, 3 места получат сертификаты для прохождения стажировок на предприятиях города. Мероприятие 9. Проведение стратегического совещания. Подведение итогов проекта, подготовка отчётности.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| NN недели проекта | Название мероприятия | Содержание мероприятия (что конкретно мы делаем?) | Цель (для чего мы это делаем?) | Исполнители (кто это делает?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1 -2 неделя С 15 сентября | Формирование Оргкомитета проекта | Организация и проведение стратегического совещания | Выделение центров ответственности, распределение полномочий и определение состава пошаговых действий для внедрения проекта. | Руководитель, координаторы,pr-менеджер, бухгалтер, юрист. |
| 2-3 неделя сентябрь | Формирование команды предприятий, далее бизнес - кураторов | 1. Привлечение предприятий (не более 5) к участию в данном проекте в качестве бизнес - кураторов. 2. Подписание соглашений о сотрудничестве между организаторами проекта и бизнес - кураторами. | Определение состава бизнес - кураторов, принципиально согласных на участие в проекте. | Руководитель, координатор по взаимодействию с бизнес – кураторами, юрист |
| 4-5 неделя сентябрь | Формирование базы бизнес - заданий | Проведение переговоров с бизнес – кураторами по выработке заданий для студенческих команд. | Сбор заданий от бизнес - кураторов для распределения среди участников проекта. | Руководитель, координатор по взаимодействию с бизнес – кураторами, координатор по взаимодействию с ВУЗами. |
| 4-5 неделя сентябрь | Отбор ВУЗов | 1. Рассылка официальных писем по ВУЗам с предложением о сотрудничестве. 2. Подписание соглашений о сотрудничестве между организаторами проекта и ВУЗами. | Определение состава ВУЗов, принципиально согласных на участие в проекте. | Руководитель, координатор по взаимодействию с ВУЗами. |
| 5-7 неделя октябрь | Формирование команд. | 1. Презентация проекта в ВУЗах. 2. Заполнение анкет 3.Проведение вводной лекции для всех участников проекта с целью информирования об условиях участия в проекте 4. Проведение отбора студентов в команды будет производиться по итогам рассмотрения поступивших анкет. | Привлечение студентов разнопрофильных специальностей в команды необходимо для разработки эффективных проектов. | Руководитель, координатор по взаимодействию с ВУЗами. |
| 7-8 неделя октябрь | Формирование команды бизнес - консультантов | 1.Привлечение профессиональных бизнес – консультантов для проведения обучающего курса по бизнес – планированию, мастер – классов в области прикладной экономики и управления 2. Подписание соглашений о сотрудничестве между организаторами проекта и бизнес - консультантами | Получение участниками проекта практических умений и навыков в области экономики и управления. | Руководитель, координатор по взаимодействию с бизнес - кураторами, Координатор по взаимодействию с ВУЗами, юрист. |
| 8-9 неделя октябрь | Запуск информационной кампании | 1. Рассылка и размещение новостей о старте проекта в деловых изданиях и сети Интернет | Информирование городских и региональных СМИ о старте проекта | Руководитель, координаторы, pr- менеджер. |
| Основной этап |
| 10 - 12 неделя ноябрь | 1. Проведение образовательного курса для организаторов и участников проекта 2 Конкурсный отбор | 1. Проведение инноваторами круглого стола для организаторов проекта. 2. Проведение круглого стола для участников проекта 3. Проведение бизнес – консультантами образовательного курса в области менеджмента, маркетинга, бизнес – планирования, стратегического управления. Длительность курса 20 часов, дополнительно проводятся тренинги и мастер-классы. 4. Проведение отборочного этапа среди участников проекта. | Познакомить организаторов проекта с особенностями внедрения инновационно-образовательных программ. Отбор команд – финалистов для разработки инновационных проектов под руководством бизнес – кураторов. | Инноваторы, руководитель, координатор по взаимодействию с бизнес – кураторами, координатор по взаимодействию с ВУЗами, бизнес – консультанты. |
| 13-28 неделя декабрь - март | Разработка инновационных проектов | Организация эффективного взаимодействия между участниками команд и бизнес – кураторами | Разработка участниками команд при участии бизнес – кураторов инновационных проектов. | Руководитель, координатор по взаимодействию с бизнес – кураторами, координатор по взаимодействию с ВУЗами. |
| 28 -34 недели Апрель - май | Финальный этап. | 1. Презентации инновационных проектов 2. Награждение победителей проекта. | Отбор экспертным советом лучших инновационных проектов, разработанных участниками команд и бизнес - кураторами | Руководитель, координатор по взаимодействию с бизнес – кураторами, координатор по взаимодействию с ВУЗами. |
| 35 – 41 недели Май - июнь | Подведение итогов проекта | Проведение стратегического совещания по итогам реализации проекта | Подготовка и сдача финального финансового и программного отчётов | Руководитель, координаторы, юрист, pr-менеджер, бухгалтер. |